## Hỏi giá
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 15 (Tuần 15/2021 từ 12/04/2021 -17/04/2021)
STT | Ngày phát sinh | Tên KH/Dự án | Hãng | KH của sale | Tên công việc
[5 empty] | Hoàn thành | Đang xử lí
1 | 16.11.20 | SONG BINH | Gardner Denver | Mr. Vũ |  | 16.11 Mr. Vũ đã email 18.11 Nhờ NCC check và suggest 18.11 đã cc info 25.11 đã email nhắc 01.12 đã email nhắc 02.12 NCC báo sẽ feedback vào tuần sau 21.12 Anh Vũ đã nhắc qua What's app 07.01 Mr. Vũ đã phản hồi 10.01 Mr. Vũ đang trao đổi 16.03 Sales yêu cầu thông tin 25.03 đã nhắc 05.04 sales đang follow
2 | 20.01.21 | Dự án Bắc Ninh | Taco | Ms. Thuyên | 17.04 cancel vì mình là option dự phòng
3 | 28.01.21 | Rang Dong project | Schurco | Mr. Vũ |  | 28.01 Mr.Vũ đang trao đổi 19.02 Sales đang follow 17.03 Chờ sales phản hồi 22.03 đã nhắc sales 05.04 đã nhắc sales
4 | 27.01.21 | ADCO project | Leistritz | Mr. Vũ |  | 27.01 Sales đang trao đổi kỹ thuật 19.02 Sales đang follow 15.03 đã nhắc sales 22.03 đã nhắc sales 05.04 đã nhắc sales
5 | 20.02.21 | Halam | Matec | Mr. Vũ | 15.04 Hoàn thành
6 | 22.02.21 | Red River | Quattro | Mr. Nhân | 09.04 Dự án đóng thầu => pending
7 | 01.03.21 | Nhơn Bình | Dewlink | Ms. Trang | 10.04 Pending do dự án đã đóng thầu
8 | 03.03.21 | Sơn 4 ORANGES | Jessberger | Mr. Nam | 09.04 Cancel
9 | 09.03.21 | Vedan | Schurco | Mr. Tuấn |  | 20.07 - VEDAN - HT - SCHURCO - A. TUẤN 09.03 đã email 11.03 đã cc thêm info 17.03 NCC đã phản hồi 25.03 Chờ sếp trao đổi với Vedan, sau khi có thông tin thì hỏi list phụ tùng tương tự chị Vân gửi
10 | 12.03.21 | Anh Minh Contractor - Orgalife Enduse | MBS | Mr. Anh Vũ |  | 12.03 đã email 22.03 đã nhắc 24.03 đã nhắc 27.03 đã cc info 05.04 đã nhắc 09.04 chờ sales check specs giá: hỏi sếp sau 14.04 Chờ sales check spec
11 | 12.03.21 | Đại Hải Đăng | Naniwa | Mr. Vũ | 14.04 Cancel vì hãng ko đáp ứng
12 | 12.03.21 | Dự án kho GTA-25MW-70TPH | Shuanglun | Mr. Kiệt | 13.04 Cancel vì khách đã mua KSB
13 | 15.03.21 | NMN Tân Hiệp 1 | B&V Trading | Mr. Nhân |  | 15.03 đã email giá x 1.05 x 1.7 16.03 Hoàn thành 16.03 Hỏi các giấy tờ 17.03 Chờ sales cc info 25.03 đã nhắc sales 26.03 Nhờ NCC tư vấn, tính toán để đưa ra thông số, sau đó tính chi phí các loại giấy tờ 05.04 đã nhắc 09.04 đã nhắc sales 09.04 đã cc info 13.04 đã nhắc
14 | 19.03.21 | A Tuấn Khang | Enviroflex | Mr. Hưng |  | 19.03 đã email 19.03 Chờ sales rep 24.03 đã cc info 05.04 đã nhắc sales rep 12.04 đã cc info 14.04 Chờ sales điền specs online
15 | 21.03.21 | VNT 19 | Auma | Mr. Tuấn | 16.04 Hoàn thành
16 | 23.03.21 | Thaco Mazda | Kamat | Ms. Tuyến | 12.04 Hoàn thành
17 | 29.03.21 | Anh Minh-Beinco | HRS | Mr. Anh Vũ | 15.04 Hoàn thành
18 | 29.03.21 | FINDING SUPPLIER FOR MECHANICAL SEALS | Microtem | Mr. Anh Vũ |  | 29.03 đã email 05.04 đã nhắc 13.04 đã nhắc 15.04 gọi ko bắt máy
19 | 29.03.21 | FINDING SUPPLIER FOR MECHANICAL SEALS | Flexachem | Mr. Anh Vũ |  | 29.03 đã email 05.04 đã nhắc 13.04 đã nhắc 15.04 gọi ko bắt máy
20 | 02.04.21 | Jcem - Dự án Nippon Paint | Blagdon | Mr. Sang | 09.04 Hoàn thành
21 | 02.04.21 | Jcem - Dự án Nippon Paint | Tuthill | Mr. Sang |  | 02.04 đã email 05.04 đã nhắc 13.04 đã nhắc (giá+298 USD chi phí HQ, VC)*1.3 14.04 Hoàn thành 16.04 Yêu cầu gửi Ref List
22 | 02.04.21 | Hoang Tam SSE-Sanofi | Ytron | Mr. Anh Vũ | 13.04 Cancel vì đã có báo giá từ các hãng khác
23 | 02.04.21 | CP Hải Dương | Seim | Ms. Tuyến |  | 02.04 đã email 02.04 đã gửi form inquiry 07.04 ko bắt máy 15.04 ko bắt máy
24 | 02.04.21 | Dự án Sovico Khánh Hòa | GM Pump | Mr. Kiệt | 13.04 Hoàn thành
25 | 02.04.21 | DAP2 | Kirloskar | Ms. Tuyến |  | 02.04 đã email 05.04 đã nhắc 07.04 đã nhắc 13.04 đã nhắc 15.04 đã nhắc
26 | 02.04.21 | Waseco Gia Tân | Quattro | Mr. Tuấn |  | 02.04 đã email 05.04 đã nhắc 07.04 chờ sales rep
27 | 03.04.21 | Kobelco | CDR | Mr. Tuấn |  | 03.04 đã email 09.04 Cancel vì hãng k sx dòng bơm này 10.04 Yêu cầu xem xét lại 13.04 đã nhắc 14.04 đã nhắc
28 | 05.04.21 | Vung Ang TPP | Kirloskar | Mr. Vũ |  | 02.04 đã email 05.04 đã nhắc 07.04 đã nhắc 13.04 đã nhắc 15.04 đã nhắc
29 | 05.04.21 | Sông Bình | Felm | Mr. Vũ | 16.04 Hãng ko có loại motor yêu cầu
30 | 25.03.21 | Cao Ngan | Kirloskar | Mr. Vũ |  | 25.03 đã email (giá+ 1250 USD HC VC)x 1.1 x 1.6 09.04 chờ giá đầu bơm 12.04 đã nhắc 15.04 đã nhắc
31 | 06.04.21 | Hidroscience | Kirloskar | Mr. Kiệt |  | 06.04 đã email 150tr phí HQ Vc (6 bơm) 13.04 Chờ offer thêm 1 bơm end suction Bơm 1: (giá x 1.1 + 25tr phí HQ, VC~1042) x1.4 Bơm 2: 1ty8 15.04 chờ bản vẽ, datasheet
32 | 06.04.21 | CP | Felm | Mr. Trung |  | 06.04 đã email 13.04 đã nhắc 15.04 đã nhắc
33 | 07.04.21 | THỬ QUATTRO HÀNG KHO KH: Hải sản Trọng Đức | Quattro | Mr. Thái |  | 07.04 đã email 07.04 chờ sales rep 10.04 Yêu cầu gửi motor về 13.04 đã nhắc 14.04 đã nhắc 16.04 chờ set cuộc họp
34 | 08.04.21 | Nortalic | Showfou Pump | Mr. Mạnh | 14.04 Hoàn thành
35 | 09.04.21 | Hidroscience- | DP Pumps | Mr. Kiệt | 13.04 Cancel vì hãng ko đáp ứng
36 | 09.04.21 | Vico | Omac | Mr. Trung |  | 09.04 đã email 17. So sách 2 giá, sau đó gửi sales
37 | 09.04.21 | Vico | STM | Mr. Trung |  | 09.04 đã email 15.04 chờ báo giá lại 17.04 chờ sales check specs
38 | 10.04.21 | Sai Gon Paper | Viesse | Mr. Thái | 15.04 Hoàn thành
39 | 10.04.21 | KSP | Admix | Mr. Trung | 15.04 Hoàn thành
40 | 12.04.21 | Kobelco | Abel | Mr. Tuấn |  | 12.04 đã email 14.04 đã nhắc 16.04 đã nhắc
41 | 12.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Tecamyser | Ms. Tuyến | 13.04 Hãng k báo được, hỏi trực tiếp Heishin
42 | 12.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Kawasaki | Ms. Tuyến |  | 12.04 đã gửi inquiry form 14.04 gọi chưa bắt máy 15.04 đã email
43 | 12.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Taiyo Electric | Ms. Tuyến |  | 12.04 đã gửi inquiry form 14.04 đã gọi email sai, gọi lại hỏi 15.04 đã gửi lại bị lỗi khi gửi email
44 | 12.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Uzushio | Ms. Tuyến |  | 12.04 đã gửi inquiry form 14.04 đã gửi email
45 | 12.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Kanagawa | Ms. Tuyến |  | 12.04 đã gửi inquiry form 14.04 đã gửi email 16.04 Chờ sales gửi list phụ tùng
46 | 12.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Venn | Ms. Tuyến | 13.04 sales báo tạm ngưng
47 | 12.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Miura | Ms. Tuyến |  | 12.04 đã gửi inquiry form Maruse là partner 15.04 đã hỏi Maruse 15.04 chờ sales cc info
48 | 24.03.21 | Anh Minh-Beinco | MBS | Mr. Anh Vũ |  | 24.03 đã email 12.04 đã nhắc 13.04 chờ sales rep 15.04 đã nhắc sales
49 | 12.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Sumitomo | Ms. Tuyến | 13.04 Hoàn thành
50 | 13.04.21 | Hoàng Tâm SSE | Admix | Mr. Anh Vũ |  | 13.04 đã email 15.04 chờ sales check spec
51 | 07.04.21 | Nippon Paint | Hanchang | Mr. Sang | 13.04 Hoàn thành
52 | 06.04.21 | nippon paint project 2021 | Teikoku | Mr. Sang | 14.04 Hoàn thành
53 | 13.04.21 | Kho | Solberg | Mr. Mạnh |  | 13.04 đã email 14.04 đã fw để a Vũ rep 14.04 chờ sales rep 15.04 đã nhắc sales
54 | 14.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Liman Marine-Heishin | Ms. Tuyến |  | 14.04 đã email
55 | 14.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Heishin | Ms. Tuyến | 15.04 ko phải bơm của họ => cancel
56 | 15.04.21 | PVTrans Vũng Tàu (End Tàu PVT Dragon) | Heishin | Ms. Tuyến |  | 15.04 chiều gọi 15.04 đã gửi email
57 | 15.04.21 | PLC | CEMP | Ms. Tuyến |  | 15.04 đã email
58 | 08.04.21 | CECO-Gò Dầu | Teikoku | Mr. Tuấn |  | 08.04 đã email 12.04 đã nhắc 16.04 đã nhắc
59 | 16.04.21 | CP | BWS | Mr. Trung |  | 16.04 đã email

## Đặt PO
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 15 (Tuần 15/2021 từ 12/04/2021 -17/04/2021)
STT | NCC | Nội dung công việc | Note
1 | Teikoku | PO 01-2021/TK-Teikoku KH: Nakydaco | Group: NAKYDACO - TKT - HƯNG - CSF_TEIKOKU - 171220 Delivery term: CIP HCM đã nhập misa Hàng về: 21/05 CIP 04.01 đã gửi PO Teikoku 11.01 đã gửi hồ sơ tt 50% (paid), 50% 30 days from invoice date
2 | FTI | 01-2021/TK-FTI Kho | 07.01 đã gửi PO FTI Lô hàng đi kèm quà hội chợ đã nhập misa đã đặt pick up Schenker Lịch hàng xong: 02/02 1 skid @ 352 lbs. 48 x 40 x 51” 1 skid @ 296 lbs. 60 x 40 x 38” New York-Long Beach: 25/3-08/04 Long Beach - HCM: 18/04 - 19/05 12.04 đã nhắc gửi bill
3 | Tuthill | PO 01-2021/TK-Tuthill Kho | 07.01 đã gửi PO Tuthill Nhắc gửi CO PO 01-2020/TK-Tuthill Booking Vietsun Thời gian sx: 4 tuần Hàng ready: 15.03 đã nhập misa 29.01 đang discuss về điều khoản tt 01.02 đã gửi hồ sơ tt 100% 18.02 Chờ update sản xuất hàng 01.03 Hỏi kích thước cân nặng để book 12.03 tiếp tục update lô hàng 18.03 đặt pick up ETD: 11/04 => delay 19/04 ETA: 12.04 đã nhắc gửi bill 15.04 đã nhắc gửi bill
4 | CP | PO 01-2021/TK-CPPUMPS KH: Idemitsu | Group: VU076-TKT-IEV-SPMVC-06012020 07.01 đang check thông số Hàng ship: 04/06/21 CIF => delay 16/07/21 MKPL 50-32-160_05673+05674 đã nhập misa 11.01 Chờ confirm điều khoản tt (đã tt 30%, 70% 45 days from invoice date) 14.01 đã gửi PO Push submission list (Hãng báo tuần sau update lại) 08.02 đã gửi đủ
5 | CEMP | 01-2021/TK-CEMP KH: Idemitsu-Seiko PMC | Group: VU076-TKT-IEV-SPMVC-06012020 03.03.21 đã đi PO 09.04 pick up Far Vision 12.04 chờ gửi draft bill ETD: 18/04
6 | Yuanda Valve | PO 01-2021/TK-YVG KH: VNT19 | Group: 03.03.2021 - TKT - VNT7 - YUANDA VALVE - ANH TUẤN 19.03 đã đi PO 25.03 đã gửi hồ sơ tt 30% Sx: 60-65 ngày từ ngày tt (25/03) , 70% còn lại sau 10 ngày từ ngày draft bill 15.04 chờ update
7 | FTI | 03-2021/TK-FTI KH: Kho | 05.04 đã gửi PO Lịch hàng xong: 14/05 (50% trước khi ship, 50% công nợ 45 ngày) 16.04 đã gửi hồ sơ tt
8 | TC | 02-2021/TK-TC KH: Cf Tín Nghĩa | 21.03 - 02-2021/TNTKT/3003 -TKT -CF TÍN NGHĨA - TUYẾN (D) -MONO Hàng có sẵn (air) 10.04 đã gửi PO 15.04 Chờ xác nhận thông tin bank 16.04 đã gửi hồ sơ tt
9 | Slurryflo | 01-2021/TK-SFVC Hội chợ | Hàng có sẵn 09.04 đã gửi hồ sơ tt

## Công việc khác
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 15 (Tuần 15/2021 từ 12/04/2021 -17/04/2021)
STT | Date | NCC | Nội dung công việc | Ghi chú
1 | 26.11.20 | Schurco | [TKT-SCHURCO] MINING VIETNAM EXPO 2021 | 30.11 đã gửi email 03.03 8S150 (chờ kích thước, cân nặng) Vector catalog: chờ gửi file Yêu cầu chia sẻ chi phí in hội chợ và 1 năm/lần 11.03 đã email nhắc 15.03 đã email nhắc 25.03 đã nhắc 03.04 Tiếp tục yêu cầu hỗ trợ 15.04 Hãng ko hỗ trợ (đã đề cập nhiều lần)
2 | 26.11.20 | BLAGDON | [TKT-BLAGDON] MINING VIETNAM EXPO 2021 | 30.11 đã gửi email 07.12 đã email nhắc 07.12 NCC báo đang tính toán và yêu cầu ngân sách. Khoảng cuối tháng 1 or 2 mới báo được 22.02 đã email nhắc 05.03 đã email - Catalog: chờ gửi file high resolution => chia sẻ chi phí - Gift: chờ phản hồi 11.03 đã email nhắc 15.03 đã email nhắc 24.03 đã nhắc 15.04 đã nhắc tiếp
3 | 26.11.20 | GARDNER DENVER | [TKT-GARDNER DENVER] MINING VIETNAM EXPO 2021 | 30.11 đã gửi email 01.12 Đưa lên ban quản lý để xem xét 07.12 đã email nhắc 22.02 đã email nhắc 22.02 Chờ Mr. Vũ rep 05.03 Chờ a Vũ check thiếu dòng nào, sau đó email 05.03 đã email - Catalog: chờ gửi thêm dòng Turbo => yêu cầu chia sẻ chi phí - Gift: chờ phản hồi 11.03 đã email nhắc 15.03 đã email nhắc 25.03 đã email nhắc 26.03 Chờ A Thắng, a Vũ phản hồi về content catalog 05.04 Tiếp tục yêu cầu hỗ trợ 15.04 đã nhắc 15.04 Sau khi in xong gửi hóa đơn, hãng xem xét hỗ trợ
4 | 26.11.20 | Nova Rotors | [TKT-NOVA ROTORS] MINING VIETNAM EXPO 2021 | 30.11 đã gửi email 07.12 đã email nhắc 16.12 đã email nhắc 16.12 Bộ phận marketing đang xem xét và follow 22.02 đã email nhắc 05.03 Chờ a Tuấn check còn thiếu dòng nào, sau đó email 05.03 Model đủ, hoàn thành, mỗi lần in báo chi phí lại 03.04 Yêu cầu hỗ trợ chi phí Hãng đề cập trong email "02.04.2021. TKT-Nova Rotors. Special price for pumps" In order to meet your needs and in consideration of your effort to print new catalogue (as per mail dtd. Apr.3th) please consider that in this order (independently on number of pumps or spares you are going to insert) I will apply a bonus of 1% on global amount. Additionally I apply bonus of 1.5% on the total amount of the order (instead of 1%),
5 | 26.11.20 | Tuthill | [TKT-Tuthill] MINING VIETNAM EXPO 2021 [Urgent] ASKING FOR HELP - HIGH RESOLUTION ORIGINAL BROCHURE (VECTOR DESIGN)-TUTHILL | 30.11 đã gửi email 07.12 đã email nhắc 16.12 đã email nhắc 22.02 đã email nhắc 05.03 A Thái check các dòng sp, sau đó email 09.03 Chờ hãng gửi - Brochure: 1000, 4000, CC, L, T, D, W => chia sẻ chi phí - Gifts: chờ phản hồi 15.03 đã email nhắc 22.03 đã email nhắc 25.03 đã nhắc 15.04 đã nhắc
6 | 08.01.21 | BLAGDON | 08.01.2021.TK-BLAGDON.VIDEOS, IMAGES INQUIRY FOR MARKETING STRATEGY 2021 | 08.01 đã email 18.01 đã email nhắc 25.01 đã email nhắc 25.01 Chỉ có Sandpiper, không có video Blagdon, Yêu cầu gửi hình ảnh bơm Blagdon 29.01 đã email nhắc 05.02 đã nhắc 19.02 đã nhắc 24.03 đã nhắc 24.03 Hãng ko hỗ trợ đã nhắc và chat nhiều lần
7 | 03.03.21 | Dragflow | [TKT-DRAGFLOW] MINING VIETNAM EXPO 2021 | 03.03 đã email - Model HY85/160 A/B (180 cm (H) x 80 cm x 80 cm, 900kg) - Vector brochure => đã gửi (chi phí: đang xem xét hỗ trợ) - Gifts: check cái nào có sẵn trong kho sẽ gửi 25.03 đã nhắc 26.03 Demo pump HY85/160 (shipped from Singapore) Cost of sea freight to Vietnam (Euro 500) Cost of exhibition space (Euro 1500) Promotional gift and catalogue 03.04 Xin 1500 Eur chi phí in ấn
8 | 02.03.21 |  | 5. HAUS Ưu tiên Chưa có chứng nhận độc quyền 6. BERTOLI Ưu tiên Chưa có chứng nhận độc quyền 7. Dragflow Ưu tiên Chưa có chứng nhận độc quyền 8. LEISTRIZT Ưu tiên Chưa có chứng nhận độc quyền 9. Matec Ưu tiên Chưa có chứng nhận độc quyền 10. ABEL Ưu tiên Chưa có chứng nhận độc quyền | 02.03 Hỏi lại Sales xong xin chứng nhận độc quyền Haus: đang xem xét hợp đồng Matec: đang xem xét hợp đồng
9 | 19.11.20 | CSF | [Urgent] ASKING FOR HELP - HIGH RESOLUTION ORIGINAL BROCHURE (VECTOR DESIGN)-CSF | 19.11 đã email 26.11 Chờ NCC gửi file 30.11 NCC đã gửi file pdf 09.03 Nhờ a Vũ check file, còn thiếu dòng nào email hãng 09.03 File đủ, chờ Ms. Vân trao đổi HĐ => đề cập chi phí in 20.03 Yêu cầu hỗ trợ 25.03 đã nhắc 03.04 Hỗ trợ 250 Eur, yêu cầu hỗ trợ thêm 15.04 đã nhắc 16.04 Hỗ trợ 500 Eur
10 | 19.11.20 | SYNCROFLO | [Urgent] ASKING FOR HELP - HIGH RESOLUTION ORIGINAL BROCHURE (VECTOR DESIGN)-SYNCROFLO <Urgent please> 09.03.2021.TK-Syncroflo.Nhờ check vector brochure Syncroflo (Mr.Kiet) | 19.11 đã email 26.11 đã email nhắc 07.12 đã email nhắc 10.12 đã gửi catalog Kirloskar, chờ Syncroflo 22.12 Hoàn thành 09.03 đã gửi a Kiệt check thiếu dòng nào=> emai, chia sẻ chi phí 09.03 đủ file 15.03 đang yêu cầu chia sẻ chi phí 25.03 đã nhắc
11 | 26.12.20 | Densin | 04.01.2021.TK-TNT.TẠO BILL XUẤT ĐI SINGAPORE Gửi hàng bảo hành về cho Densin (KH Mr.Vũ) 1. Nozzle: 12 2. barracuda : 01 3. collar: 01 | 05.04 Yêu cầu gửi NOZZLE BARRACUDA 40K 0.014 (quantity: 12 pcs) 13.04 Yêu cầu gửi bản gốc Operation Certification và 6 nozzle 19.04 Hãng confirm delivery time

## Kế hoạch và khó khăn
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 15 (Tuần 15/2021 từ 12/04/2021 -17/04/2021)
1. Kế hoạch
Follow tiếp các báo giá
Follow các PO đã đặt và sắp về
Báo NCC (độc quyền) gắn link website cty lên web họ
Tiếp tục tổng hợp các báo cáo để sales update
Check hợp đồng đại lý Matec
2. Khó khăn
Tuthill, Syncroflo, Blagdon, Schurco: không phản hồi về các chi phí hỗ trợ (đã đề cập tới lần thứ 6)=> cancel vì hãng ko có ý muốn hỗ trợ